武汉理工大学华夏学院
教学质量与教学改革工程项目年度检查验收办法
 第一条   为贯彻《教育部、财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》（教高[2011]6号）和《武汉理工大学华夏学院教学质量与教学改革工程管理办法》（院字[2014]134号）文件精神，切实加强项目建设与管理，确保项目建设成效，特制定本办法。（以下简称“质量工程”）
第二条   学院质量工程建设领导小组下设质量工程建设办公室，办公机构设在教务处质量管理科，按计划组织对质量工程项目建设情况的检查与验收。
第三条  省、院级质量工程项目每年年初要制定项目建设年度目标计划，年末对项目建设实施年度检查，项目结题要实行全面验收。
第四条   省级、院级质量工程项目建设实行年度检查制度。
（一）检查时间：每年11－12月。
（二）检查项目范围：
每年各级各类未结项验收的质量工程项目。（当年新立项建设项目不进行年度检查，完成计划建设项目按教学建设项目验收评审工作通知执行）。
（三）检查内容：
1、项目建设进展情况。
2、网站建设情况（精品课程或优质课程）。
3、本年度项目建设取得的成果。
4、项目完成情况。
5、项目经费使用情况。
6、项目建设存在的问题和改进措施等。
（四）检查基本程序
采取项目单位自查和学院组织检查相结合的方式。
1、项目单位自查
（1）在项目单位（系、部）统一领导和部署下，项目组对照年度建设目标自查，填写相应的年度检查表（附件1），同时完成实证材料的收集整理（分年度）、归档待查。
（2）项目单位组织专家对项目组提交的材料进行检查，并在年度检查表上填写项目单位自查意见 。
（3）按学院时间要求，项目单位将本单位本年度省、院级项目年度检查表及实证材料清单交至教务处质量管理科。
2、学院检查
教务处根据各单位上交的材料分类组织检查和验收评审，各项检查结果内网公示。对未按学院质量工程管理办法要求完成建设任务，或执行不力、未开展实质性建设工作的项目，视情节轻重给予警告、延缓或撤消项目处理。
第五条  年度检查情况总结。各项目单位要高度重视，认真总结，统筹规划，及时固化项目建设成果，建立和完善质量工程的长效建设管理机制，提高人才培养质量。
    各项目单位于每年12月底向教务处质量管理科提交单位质量工程项目建设总结（报告样式见附件2）；教务处汇总各系质量工程项目建设总结，撰写学院质量工程年度建设报告，并向学院质量工程领导小组提交。
第六条  年度检查结果将作为项目经费下拨、年终系级考核、下一年读质量工程项目评审、十佳教师、骨干教师评选的重要指标及参考依据。
第七条 本办法自发布之日起实施。由学院质量工程项目管理办公室负责解释。
                                                教务处
二〇一四年十二月二日
附件一       武汉理工大学华夏学院
            教学建设项目年度进展情况表   省级□  院级□
	项目
名称
	
	负责人
	
	所在单位
	

	类别
	（院级包括示范中心、品牌专业、教学团队、精品课程、教材建设、优质课程、人才培养模式创新实验区等，省级填写省级立项名称  ）
	立项
日期
	

	项目总经费
（万元）
	
	已下拨经费
（万元）
	
	已使用经费（万元）
	

	项目
建设
进展
情况（包括经费使用情况，可加页）
	

	存在的问题及改进措施
	

	下一步建设计划及预期成果
	

	项 目 组
自查自评
	项目负责人签字：           
年     月     日


	所在单位审核意见
	单位负责人签字：           （公章）
                                                          年        月      日


	院
质量工程领导小组 意见

	签字：          

年    月    日


注：本页不够，可另附页。
附件二：
  ×××系××年度质量工程项目建设总结（参考样式）
一、××年质量工程项目建设总体情况
二、本年度在建项目建设进展情况（重点论述项目实施过程。项目组如何根据项目任务书实施项目建设，采取了哪些具体措施，是否按计划完成项目建设年度目标任务等等）
三、项目建设已取得的成果及其应用、推广情况（主要包括项目建设取得成果的总体表述；成果的示范应用和推广情况。如公开发表的文章、教材、专著、改革方案等）
四、项目建设成效分析（参考，可据实际成效进行分析）
1、教学改革成效，有无与项目相关的教研课题立项、教研教改论文、教研教改活动等成果。
2、品牌专业建设成效是否创新了与办学定位和培养目标相一致的人才培养模式；是否服务区域经济人才需求，是否通过培养人才、科研和技术服务支撑地方主导产业。
3、课程建设是否有服务专业和社会需求的新课程开发、教学方法和学习方法改革，形成有明显特色的课程体系。
4、实践教学领域是否加强实验实训实习基地建设，促进学生创新能力和实践能力提高。
5、教学团队建设是否形成一支较高水平的教学和管理骨干队伍，教学名师和骨干教师示范教学作用发挥，教师教学水平提高等。
6、项目建设成效有没有体现以学生为本、扩大学生受益面及提高教学质量。
7、项目建设有没有加强优质教育教学资源建设和提高资源使用效益。
五、经费使用情况
六、项目建设成果推广与宣传
七、项目建设存在的不足以及改进思路
